Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в МБДОУ- детский сад № 588 2023-2024 уч. год

| Мероприятие | Сроки | Ответственные | Документированное сопровождение |
| --- | --- | --- | --- |
| Информирование педагогического коллектива о реализации программы наставничества | Май 2023 г. | Гурьева Г.В., заведующий | Информирование на итоговом педагогическом совете |
| Назначение куратора и ответственного должностного лица в образовательном учреждении | Август 2023 г. | Гурьева Г.В., заведующий | Приказ от 31.08.2024 г № 53-ОД «О назначении ответственных за внедрение и реализацию целевой модели наставничества в МБДОУ-детский сад №588 |
| Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБДОУ | До 31 августа 2023г. | Гурьева Г.В., заведующий Шарафиева Е.Е., воспитатель | Положение о наставничестве в МБДОУ |
| Разработка программы наставничества в МБДОУ-детский сад №588 | Август 2023 г. | Шарафиева Е.Е., воспитатель Афанасьева М.В., воспитатель Волошина И.А., воспитатель | Утвержденная педагогическим советом программа наставничества МБДОУ |
| Разработка и утверждение дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в МБДОУ – детский сад № 588 на 2023-2024 учебный год | Август 2023 г. | Гурьева Г.В., заведующий | Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в МБДОУ |
| Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программах наставничества в качестве наставляемого | Сентябрь 2023 г. | Шарафиева Е.Е., воспитатель | методические и аналитические материалы |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программах наставничества | Сентябрь 2023 г. | Шарафиева Е.Е., воспитатель | методические и аналитические материалы |
| Проведение организационной встречи наставника и наставляемого. Закрепление наставнических пар распоряжением руководителя | Сентябрь 2023 г. | Гурьева Г.В., заведующий | Приказ о закреплении наставнических пар/групп от 31.08.2023 № 53-ОД |
| Проведение встречи- планирования в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | Сентябрь 2023 г. | Шарафиева Е.Е., воспитатель Афанасьева М.В., воспитатель Волошина И.А., воспитатель | планы педагогов-наставников |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | в течение года, согласно плану педагога- наставника | педагоги-наставники | программы наставничества/ планы |
| Создание на официальном сайте МБДОУ раздела «Наставничество» для размещения локальных нормативных актов, регламентирующих внедрение и реализацию целевой модели наставничества | Сентябрь-ноябрь 2023 | Гурьева Г.В., заведующий | Ссылка на раздел «Наставничество» на официальном сайте учреждения |
| Транслирование опыта наставничества | В течение учебного года | Наставнические пары Афанасьева М.В., воспитатель Волошина И.А., воспитатель | Выступления на пед.часах, показ образовательной деятельности с детьми, участие в педагогических конкурсах, семинарах, методических объединениях |
| Помогающая экспертиза. Курирование деятельности педагогов-наставников | Ежемесячно | Гурьева Г.В., заведующий Шарафиева Е.Е., воспитатель |  |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | Май 2024 г | Шарафиева Е.Е., воспитатель Афанасьева М.В., воспитатель Волошина И.А., воспитатель | Анализ реализации программы наставничества/ планов |
| Анкетирование участников программ наставничества. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | Май 2024 г | Шарафиева Е.Е., воспитатель | методические и аналитические (диагностические) материалы |
| Оформление итогов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | Май 2024 г | Афанасьева М.В., воспитатель Волошина И.А., воспитатель | Кейс практических и методических материалов |
| Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | Май 2024 г | Шарафиева Е.Е., воспитатель | аналитические материалы Награждение лучших наставников |
| Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте | Май 2024 г | Шарафиева Е.Е., воспитатель Афанасьева М.В., воспитатель Волошина И.А., воспитатель | Сайт МБДОУ |