**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в МБДОУ- детский сад № 588 2023-2024 уч. год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Документированное сопровождение** |
| Информирование педагогического  коллектива о реализации программы наставничества | Май 2023 г. | Гурьева Г.В., заведующий | Информирование на итоговом педагогическом совете |
| Назначение куратора и ответственного должностного лица в образовательном учреждении | Август 2023 г. | Гурьева Г.В., заведующий | Приказ от 31.08.2024 г № 53-ОД  «О назначении ответственных за внедрение и реализацию целевой модели наставничества  в МБДОУ-детский сад №588 |
| Разработка и утверждение  Положения о наставничестве в МБДОУ | До 31 августа  2023г. | Гурьева Г.В., заведующий  Шарафиева Е.Е., воспитатель | Положение о наставничестве в  МБДОУ |
| Разработка программы  наставничества в МБДОУ-детский сад №588 | Август 2023 г. | Шарафиева Е.Е., воспитатель  Афанасьева М.В., воспитатель  Волошина И.А., воспитатель | Утвержденная педагогическим советом программа наставничества МБДОУ |
| Разработка и утверждение дорожной  карты внедрения целевой модели  наставничества в МБДОУ – детский сад № 588 на 2023-2024 учебный год | Август 2023 г. | Гурьева Г.В., заведующий | Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в МБДОУ |
| Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программах наставничества в качестве наставляемого | Сентябрь 2023 г. | Шарафиева Е.Е., воспитатель | методические и аналитические материалы |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программах наставничества | Сентябрь 2023 г. | Шарафиева Е.Е., воспитатель | методические и аналитические материалы |
| Проведение организационной  встречи наставника и наставляемого. Закрепление наставнических пар распоряжением руководителя | Сентябрь 2023 г. | Гурьева Г.В., заведующий | Приказ о закреплении наставнических  пар/групп от 31.08.2023 № 53-ОД |
| Проведение встречи- планирования в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | Сентябрь 2023 г. | Шарафиева Е.Е., воспитатель  Афанасьева М.В., воспитатель  Волошина И.А., воспитатель | планы педагогов-наставников |
| Регулярные встречи наставника и  наставляемого | в течение года,  согласно плану  педагога-  наставника | педагоги-наставники | программы наставничества/ планы |
| Создание на официальном сайте  МБДОУ раздела «Наставничество» для размещения локальных нормативных актов, регламентирующих внедрение и реализацию целевой модели наставничества | Сентябрь-ноябрь 2023 | Гурьева Г.В., заведующий | Ссылка на раздел «Наставничество» на  официальном сайте учреждения |
| Транслирование опыта  наставничества | В течение учебного года | Наставнические пары  Афанасьева М.В., воспитатель  Волошина И.А., воспитатель | Выступления на пед.часах, показ образовательной деятельности с детьми, участие в педагогических конкурсах, семинарах, методических объединениях |
| Помогающая экспертиза.  Курирование деятельности  педагогов-наставников | Ежемесячно | Гурьева Г.В., заведующий  Шарафиева Е.Е., воспитатель |  |
| Проведение заключительной  встречи наставника и  наставляемого | Май 2024 г | Шарафиева Е.Е., воспитатель  Афанасьева М.В., воспитатель  Волошина И.А., воспитатель | Анализ реализации программы  наставничества/ планов |
| Анкетирование участников  программ наставничества.  Проведение мониторинга личной  удовлетворенности участием в  программе наставничества | Май 2024 г | Шарафиева Е.Е., воспитатель | методические и аналитические  (диагностические) материалы |
| Оформление итогов совместной  работы в рамках программы  наставничества в кейсы | Май 2024 г | Афанасьева М.В., воспитатель  Волошина И.А., воспитатель | Кейс практических и методических материалов |
| Проведение внутреннего  мониторинга реализации и  эффективности программ  наставничества | Май 2024 г | Шарафиева Е.Е., воспитатель | аналитические материалы  Награждение лучших наставников |
| Публикация результатов программы  наставничества, лучших  наставников, кейсов на сайте | Май 2024 г | Шарафиева Е.Е., воспитатель  Афанасьева М.В., воспитатель  Волошина И.А., воспитатель | Сайт МБДОУ |